## Plan de Pruebas
Fallas en la conexión local del cliente
Plan de Pruebas Generalistas (este documento no es oficial de choucair, es exclusivo para la formacion)
Informacion General
| Cliente | Choucair Testing S.A.S
| Tipo de Proyecto | Proyecto corporativo
| Triada | Responsable del Cliente | Lucy Mabel Soler Ojeda
|  | Lider de Pruebas (TPL) | Jhonatan Alejandro Piza Sanchez
|  | Responsable de Desarrollo | Didier Gerardo Gutierrez Perez
| Linea de Negocio (UEN) | Enterprise
| Nombre de la Aplicación o proyecto | CHOUCAIR ACADEMY
Contexto del Proyecto
El aplicativo CHOUCAIR ACADEMY permite a sus colaboradores poder acceder a cualquier variedad de cursos para fortalecer sus conocimientos y habilidades, debe permitir consultar, matricularse y realizar los cursos disponibles.
Analisis de Riesgos
| 1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
| Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
| Falla de acceso a el ambiente de pruebas |  | Fallas en la conexión local del cliente. | 3 | 1 | 3 | Reporte oportuno, traslado a las oficinas del cliente
| Ausentismo por parte de los integrantes/roles del equipo de pruebas |  | Enfermedad, accidentes, incapacidades, etc. | 3 | 1 | 3 | Redistribucion de actividades, redistribucion de conocimiento
| Requerimientos mal construidos, poco claro o cambios en los objetivos del proyecto |  | Mal levantamiento del requerimiento | 3 | 2 | 6 | Reuniones de contextualizacion, consultas al cliente, pruebas tempranas
| Demora en la respuesta de la solucion de bugs |  | Pocos recursos de desarrolladores vs recursos de probadores. | 3 | 1 | 3 | Hacer seguimientos constantes, adelantar documentacion del proyecto
| El ambiente de pruebas es diferente al ambiente de produccion |  | Falta de mantenimiento en el ambiente de pruebas | 3 | 2 | 6 | Pruebas tempranas
| Acceso restringido a la plataforma |  | La plataforma solo funciona por la intranet | 3 | 3 | 9 | Division de usuarios con los otros equipos de pruebas, poner la limitacion de usuarios al final
| Estrategia incorrecta o tipos de pruebas insuficientes para el producto. |  | Utilización inadecuada de las herramientas disponibles. | 3 | 2 | 6 | Feedback del plan de pruebas
Riesgos de Producto
| Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación | Producto Ofrecido / Tipo de prueba
| Concurrencia de usuarios en el producto |  | No se están validado los usuarios activos en el sistema. | 3 | 1 | 3 | Prueba de carga y estres, prueba Análisis de valores limite, pruebas exploratorias, smoke test, pruebas exploratorias
| El desarrollo de una interfaz de usuario inadecuada. |  | Descripción poco clara del diseño y/o requerimiento del producto. | 3 | 1 | 3 | Pruebas de casos de uso, tabla de decision, smoke test, pruebas exploratorias
| El desarrollo de funcionalidades de software erróneas. |  | Desarrollo no alineado con los requisitos solicitados por el cliente. | 3 | 1 | 3 | Pruebas de transicion de estados, tablas de desicion, clases de equivalencia, smoke test, pruebas exploratorias
| Accesos no controlados |  | La aplicación permite ingreso de personas que no son colaboradores de choucair | 3 | 1 | 3 | Pruebas de transicion de estados, tablas de desicion, clases de equivalencia, smoke test, pruebas exploratorias
| Los usuarios retirados de la compañia aun tienen acceso |  | El directorio activo no esta actualizado | 2 | 2 | 4 | Pruebas exploratorias, pruebas de caso de uso, smoke test, pruebas exploratorias
0
0
0
0
Restricciones
|  | Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
| Fechas: | 28 de julio al 18 Agosto (2 Semanas) |  | X
| Alcance: | validar las funcionalidades de consulta, matrículas y realización de cursos de la pagina de CHOUCAIR ACADEMY |  | X
| Recursos | 3 Analistas de Pruebas |  | X
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Durante el inicio del proyecto de pruebas, se realizará una reunión de contextualización con el PO para aclarar dudas de los requerimientos y/o requisitos de la aplicación. Se hará un analisis de casos de prueba y posteriormente se hará el diseño de casos de prueba, en este se crearan los casos de prueba necesarios para verificar la calidad del software. Se realizará en la mitad y al finalizar el proyecto, una reunion para presentar el progreso y entregar informe de avance. Se iniciará probando los escenarios con mayor riesgo, de acuerdo con los niveles identificados previamente, de la siguiente manera: 1. CONSULTAR CURSOS EXISTENTES // Se realizan pruebas exploratorias, smoke test, casos de uso y regresión 2. MATRICULARSE EN UN NUEVO CURSO // Se realizan pruebas exploratorias, smoke test, tablas de decisión, casos de uso y regresión 3. REALIZACIÓN DEL CURSO ACTIVO // Se realizan pruebas exploratorias, smoke test, transición de estados, casos de uso, regresión Tambien se generarán pruebas GUI para verificar el manejo correcto del aplicativo en cuanto a presentación, ortografia, campos opcionales y obligatorios, estilos y demás, todos propíos de la interfaz grafica En cuanto a los Bugs se va a validar prioridad, seguimiento por estados y corrección de los mismo, se hará un informe de los reportes realizados en el transcurso de la semana y al finalizar el proyecto. Al finalizar el proyecto de pruebas, se realizará un feedback con el equipo para analizar las fortalezas, los aspectos a mejorar y nuevas propuestas de trabajo.
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
1. Validar el correcto flujo para que el usuario pueda consultar la información de los cursos disponibles. Se hacen pruebas de integración, exploratorias, Gestionar usuarios basados por pruebas dirigidas por datos, verificar ingreso correcto con usuario registrado, aplicando reglas de validación del aplicativo. 2. Validar el correcto flujo para que el usuario se pueda matricular a los curso existentes Se utiliza técnica de tablas de decisión, tecnica de casos de uso para la verificación de flujos alternativos para matricularse. 3. Validar el correcto flujo para que el usuario pueda realizar el curso disponible Se hacen pruebas exploratorias, tecnicas de tablas de decisión y al final se hacen pruebas de regresión y de aceptación a todas las HU.
Fuera de alcance de pruebas:
No se va a ver información de base de datos El aplicativo no funcionará fuera de la intranet de choucair La aplicación no tendrá una versión movil. El aplicativo no hará envío de correos Cualquier validación no especificada y detallada en el presente plan de pruebas.
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
El ambiente de pruebas es una copia exacta del ambiente de desarrollo, y es similar al ambiente de producción. El ambiente de pruebas se encuentra estable y en óptimas condiciones para realizar la ejecución de las pruebas estipuladas. El equipo de desarrollo ha realizado pruebas unitarias, con el fin de garantizar un producto mínimo estable. Se cuenta con las herramientas e infraestructura necesarias para la ejecución de pruebas. Se tendrán disponibles los canales de comunicación estipulados para el proyecto. El equipo de desarrollo tendrá disponibilidad para la corrección de hallazgos, con el fin de no parar la ejecución de pruebas por factores externos, es decir, no propios del desarrollo.
Revisa este ejemplo
Note on B2: ====== ID#AAAAdLOpS9E Jhon Sebastián Rodríguez Rodríguez (2022-07-22 20:06:59) La metodología no está basada en formatos por lo cual no se deben de sesgar y conocer su aplicación independientemente la forma de trabajo
Note on B7: ====== ID#AAAAdLOpS8s Marco Fidel Peña Valbuena (2022-07-22 20:06:59) 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: ====== ID#AAAAdLOpS84 Jhon Sebastián Rodríguez Rodríguez (2022-07-22 20:06:59) Según Choucair
Note on B14: ====== ID#AAAAdLOpS9M Marco Fidel Peña Valbuena (2022-07-22 20:06:59) Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on I23: ====== ID#AAAAdLOpS9Q Jhon Sebastián Rodríguez Rodríguez (2022-07-22 20:06:59) Plan de acción que este dentro de su alcance como equipo de pruebas es decir que usted lo pueda ejecutar.
Note on I31: ====== ID#AAAAdLOpS88 Jhon Sebastián Rodríguez Rodríguez (2022-07-22 20:06:59) Los riesgos de producto se mitigan con tipos de pruebas y tecnicas que hacen parte de la estrategia y alcance de pruebas.
Note on B81: ====== ID#AAAAdLOpS8o Marco Fidel Peña Valbuena (2022-07-22 20:06:59) Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.
Note on B82: ====== ID#AAAAdLOpS9A Jhon Sebastián Rodríguez Rodríguez (2022-07-22 20:06:59) Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto pero que se escapan de nuestro marco de acción, es decir que no son controlables.
Fechas
Recursos
Alcance
Ejemplo

## Supuestos
Supuestos: Para el inicio de la prueba se cuentan con los siguientes supuestos: -Toda la documentación necesaria para elaborar la versión del plan de pruebas ha sido suministrada al analista de pruebas el día 28/07/2022. Si se entrega documentación posterior a esta fecha en las que se especifique modificaciones a las funcionalidades existentes o adición de nuevas funcionalidades se generarán cambios en el plan de pruebas, cronograma y el diseño de los casos de prueba, que afectarán directamente los tiempos de la prueba. -La ejecución de las pruebas se realizará en un ambiente similar al ambiente de producción. Los usuarios de bases de datos, sistemas operativos, aplicativos y recursos necesarios para realizar la prueba serán proporcionados por Choucair Testing S.A.S, y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación. -Los analistas contarán con las herramientas de consulta, ejecución y/o editores necesarios para ejecutar los casos de prueba. -Se espera contar con un ambiente de pruebas estable. -Desarrollo debe realizar sus pruebas unitarias y entregarlas como suministro para iniciar las pruebas. -Se cuenta con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba. El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas e inconvenientes que se presenten relacionadas con el ambiente de pruebas y temas del negocio. Nota: Choucair sólo es responsable de la funcionalidad incluida en la documentación del proyecto generada a la fecha de entrega del mismo. Choucair incluirá dichas funcionalidades en el plan de pruebas, el cual debe ser verificado y aprobado por el cliente.
Volver

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 9
Lectura de la documentacion |  |  | 3 | 3
Reunión contextualizacion |  |  | 6 | 3
0
0
Planeacion |  |  |  |  | 48 | Encuentra más información en: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_pruebas-_C%C3%A1lculo_de_esfuerzo,_fechas_pruebas_y_personas https://web.microsoftstream.com/channel/334be849-2f97-4271-8657-d254612e96c8
Reunión de Entendimiento |  |  | 6 | 3
Cronograma(FECHAS) |  |  | 3 | 3
Plan de Pruebas(definición de escenarios) |  |  | 36 | 3
Reunión de Aceptación |  |  | 3 | 3
0
0
Diseño |  |  |  |  | 9
SmokeTest |  |  | 1 | 3tc
HU001 Consulta de cursos disponibles |  |  | 2 | 6tc
HU002 Matricularse en un Nuevo Curso |  |  | 2 | 6tc
HU003 Realización de curso activo |  |  | 2 | 6tc
Regresión |  |  | 2 | 6tc
Ejecucion |  |  |  |  | 11
Smoke Test |  |  | 1.5 | 3tc
HU001 Consulta de cursos disponibles |  |  | 2.5 | 6tc
HU002 Matricularse en un Nuevo Curso |  |  | 2.5 | 6tc
HU003 Realización de curso activo |  |  | 2.5 | 6tc
Regresión |  |  | 2 | 6tc
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 9
Reporte de Pruebas |  |  | 3 | 3
Reunión de Entrega |  |  | 3 | 3
Informe Final de Pruebas |  |  | 3 | 3
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 18
Reunion de Retrospectiva |  |  | 3 | 3
Gestion de bugs |  |  | 12 | 3
Informe de Avance |  |  | 3 | 3
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 104 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 26 |  | 25% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 130 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias |  | 4.8148
Note on G38: ====== ID#AAAAdLOpS9I Jhon Sebastián Rodríguez Rodríguez (2022-07-22 20:06:59) El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on G40: ====== ID#AAAAdLOgMfw Jhon Sebastián Rodríguez Rodríguez (2022-07-22 20:06:59) Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on G41: ====== ID#AAAAdLOpS8w Jhon Sebastián Rodríguez Rodríguez (2022-07-22 20:06:59) Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo | 2% |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA | 2% |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Pendiente de Instalación Por Infraestructura-Infraestructura
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda | 3% |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones
Desconocimiento negocio-Fabrica QA
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo | 2%
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo | 2%
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura | 1%
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA | 1%
Eventos externos | 1%
Falla de acceso a el ambiente de pruebas | 2% | <=35% | <=25%
Ausentismo por parte de los integrantes/roles del equipo de pruebas | 2% | CH | Clientes
Requerimientos mal construidos, poco claro o cambios en los objetivos del proyecto | 3%
Demora en la respuesta de la solucion de bugs | 1%
El ambiente de pruebas es diferente al ambiente de produccion
Acceso restringido a la plataforma | 1%
Estrategia incorrecta o tipos de pruebas insuficientes para el producto.
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 23%
Note on A5: ====== ID#AAAAdLOgMf0 Causales de desfase (2022-07-22 20:06:59) https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases